## Kế hoạch
Hoàn thiện tất cả trước tháng 2/ 2024. 29/1/2024 nghỉ tết 19/2 bắt đầu bảo vệ (Dự kiến hoàn thiện 23 tuần từ ngày 18/8/2023)
| Công việc | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Ghi chú
Tuần 1 | - Đưa ra mục tiêu thiết kế - Liệt kê các yêu cầu thiết kế, chức năng - QCVN 31: 2014 BGTVT - Phần cứng, Server Web, Vỏ hộp | - Mục tiêu Thiết kế thiết bị thu thập thông tin hiện trường ứng dụng trong hệ thống quản lí giám sát xe công trình” dựa theo quy chuẩn QCVN 31: 2014 của BGTVT về thiết bị giám sát hành trình của ô tô - Chức năng và cách thức hoạt động của thiết bị - Chọn phương án thiết kế tổng thể: Mỗi xe gắn 1 thiết bị quản lý, hoạt động độc lập với nhau, kết nối chung về 1 Server quản lí để truyền/ nhận dữ liệu | 1 tuần 18 - 25/08/2023 | Sơ lược Trao đổi với cô Hường
Tuần 2 | - Vạch ra thêm các yêu cầu (chi tiết các chức năng) - Vẽ sơ đồ cả hệ thống (từ thiết bị - Server - Web) - Liệt kê các thành phần linh kiện sử dụng - Yêu cầu của Web Server - Thêm cảm biến dầu (xác định thời gian, địa điểm nạp/xả dầu - > giảm thất thoát và quản lý tối ưu cài đặt và cảnh báo thất thường) - Web thay đổi mức nhiên liệu bằng đồ thị - OTA | - Bổ sung các yêu cầu chức năng của thiết bị (trong file Báo cáo 1) - Sơ đồ thiết kế, sơ đồ giao thức - Bổ sung yêu cầu của Web Server, chốt phương án sử dụng giao thức MQTT cho việc gửi dữ liệu từ thiết bị - Tìm hiểu các giao thức cần giao tiếp với các module ngoại vi: UART, SPI, 1-wire - Tìm hiểu module SIM7672 về phần thiết kế nguồn, anten, các thông số của module, điện áp hoạt động 3.8V - Tại sao trở kháng vào là 50ohm, 77ohm(tổn thất ít nhất), 30ohm(công suất truyền tối ưu nhất), là 2 đồ thì parabol. - Cần tham khảo mạch anh Trung về nguồn và mạch SIM - Chưa chốt OTA, update qua Server | 2 tuần 25/8/2023 - 6/9/2023 | cảm biến đo mức dầu giá thành cao, gồm có loại cảm biến tiếp xúc và không tiếp xúc. Dự định sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04
Tuần 3 | - Tìm hiểu datasheet các khối trong đồ án(9 khối): Khối nguồn, khối 4G LTE, GNSS, MCU, khối hiển thị,/thông báo, Flash/SD, khối cảm biến, khối debug/RS232, RFID, cho thêm cảm biến dầu (Option) - Phân tích lựa chọn, lý do chọn các linh kiện đó - Thiết kế Schematic | -Vẽ và hoàn thiện 9 khối trong schematic - Bỏ phần EEPROM, chỉ sử dụng Flash và SDCard - Thêm phần cảm biến mức nhiên liệu - Phân tích và thiết kế các khối bảo vệ và lọc điện áp, tránh nhiễu và phóng tĩnh điện trên đường truyền - Chọn các linh kiện phù hợp (trong bomlist file) | 4 tuần 8/9/2023 - 4/10/2023 | Đã báo cáo
Tuần 4 | - Thiết kế mạch PCB, đi dây, và các thông số Clearence cho khối nguồn cũng như dây tín hiệu - Tính toán thiết kế trở kháng đường dây Anten trên Web , (trích dẫn công thức) https://chemandy.com/calculators/coplanar-waveguide-with-ground-calculator.htm - Khoanh vùng các khối, liệt kê 1 số chuẩn đi dây với sắp xếp linh kiện | - Đã thiết kế mạch PCB dài 12.8 rộng 8.6 (cm) - Đặt mạch CXT - Tính toán trở kháng vào của khối 4G(1mm; 0.2mm) và GNSS(1.4mm; 0.2mm) - Hỏi các nguyên lý của mạch schematic về khối bảo vệ ESD, tụ, cuộn lọc,.. | 1 tuần 5/10/2023 - 12/10/2023 | Đã báo cáo
Tuần 5 | - Check mạch, đặt mạch - Đặt linh kiện - Code chức năng RFID, DHT11, DS18b20, cảm biến nhiên liệu, điện áp acqui, thời gian lái xe liên tục, cảm biến tiệm cận - Thời gian lái xe liên tục 4h - Tổng thời gian lái xe của cùng 1 người là 10h/ngày | - Đặt linh kiện ở CXT, llinhkienchatluong, banlinhkien trong file Excel - Viết quá trình giao tiếp với module DS18B20 và DHT11 - Đọc ADC từ cảm biến mức và accqui - RTC đếm thời gian để xuất ra giờ ngày tháng năm, hẹn thời gian để ghi flash (15ph) | 1 tuần 13/10/2023 - 22/10/2023 | Đã báo cáo
Tuần 6 | - Hàn mạch và debug mạch | - Mạch Ver1.2, lí do chip hỏng - Check nguồn oke, Test nguồn vào 12V, qua khối LDO 12V, Buck 3.8V, LDO 5V, LDO 3.3V cho MCU và GNSS - Check giao tiếp SIM oke (Lỗi gặp phải khối chuyển 1.8V-3.3V), đã viết hàm giao tiếp với SIM - Khối USB oke - Khối GNSS - Khối RS232 - Khối lưu trữ | 3 tuần 23/10/2023-11/11/2023 | đo xung ở netlight -đo dòng nguồn 3.8v -usbttl Đã báo cáo
Tuần 7 | - Code các chức năng còn lại: + Khối GNSS đo vị trí + Khối SIM gửi SMS, kết nối tới Server + Đo tốc độ, và cảnh báo tốc độ + Giao tiếp với Flash và SD + Truyền dữ liệu qua RS232 + OTA | - code xong GNSS về latitude, longtitude, speed, time, date - SIM kết nối tới Broker gửi MQTT, và nhận bản tin gửi về - mqtt broker sử dụng của Hive - code xong SDCard(chưa test) - | 3 tuần 12/11/2023-20/12/2023 | Đã báo cáo
Tuần 8 | - Thiết kế WebServer | - Thiết kế xong Dashboard - Thử nghiệm truyền lên dashboard oke, hơi bị delay nhưng không nhiều - Giao thức mqtt - Gồm có 4 device: Status, gps, rfid, sensor - Cần phải có access token để phân biệt giữa các device, và các device chung 1 topic là "v1/devices/me/telemetry" |  | Các bản tin nằm trong mục TestTB.txt
Tuần 9 | - Thiết kế vỏ hộp | - Vỏ hộp Thiết kế Solidworks - Xuất được file .STL - Chờ in |  | Đã báo cáo
Tuần 10 | - Thử nghiệm và đánh giá | - Demo được hoạt động của thiết bị đáp ứng đủ chức năng, nhưng còn thiếu các chức năng như: + Đo tốc độ qua cảm biến tiệm cận + Quãng đường di chuyển + Cấu hình thông số từ server + OTA + Số lần dừng/đỗ - Đã thử nghiệm việc đo độ chính xác của gps và thử nghiệm quãng đường di chuyển của thiết bị | 3 tuần 20/12/2023-10/1/2024 | 22/12/2023 đến gặp cô báo cáo, đề xuất dàn ý báo cáo, sửa đổi và thêm các ý từ bổ sung của cô
Tuần 11 | - Viết báo cáo | - OKE | 1 tuần 22/12/2023-10/1/2024

## Link sp
Linh kiện
Cầu chì tự phụ hồi | https://linhkien.cxt.vn/3729-cau-chi-tu-phuc-hoi-pptc-30v-tu-0-den-9a.html | x
tụ hóa | http://www.linhkienchatluong.vn/tu-hoa-co-phan-cuc/tu-hoa-35v-470uf-10x17mm-tan-so-cao_sp454_ct930.aspx | x
LM7812 | https://linhkien.cxt.vn/1833-lm7812ct-ic-reg-linear-12v-1a-to-220.html
Đèn báo 2 led | https://banlinhkien.com/den-bao-2-led-xanh-do-dbl22rg-5-chiec-p23489477.html | x
LM317 | https://linhkien.cxt.vn/9013-lm317dcyr-ic-reg-linear-pos-adj-15a-sot223-4.html
nút nhấn 3x4x2.5 | https://linhkien.cxt.vn/5070-nut-nhan-smd-2p.html | x
diode bav | https://linhkien.cxt.vn/2725-bav99215-a7w-diode-100v-125ma-sot-23-10c.html
simcard | https://linhkien.cxt.vn/1994-socket-micro-sim-6p-push.html | x
https://linhkien.cxt.vn/4502-esda6v1w5-tvs-diode-3vwm-sot323-5.html
zener anten | https://linhkien.cxt.vn/4503-lxes15aaa1-153-tvs-diode-4vwm-0402-10c.html
cuộn cảm | https://linhkien.cxt.vn/2829-cuon-cam-47nh-0805-10c.html | x
Sdcard | https://linhkien.cxt.vn/9682-tf-card-micro-sd-card-9p.html
flash | https://linhkien.cxt.vn/6664-w25q32fvssig-tr-ic-flash-32mbit-spiquad-8soic.html
usb | https://linhkien.cxt.vn/9725-10118193-0001lf-conn-rcpt-usb20-micro-b-smd-ra.html
xt12mhz | https://linhkien.cxt.vn/6633-thach-anh-12mhz-6035-2p.html
cảm biến tiệm cận từ NPN | http://linhkienchatluong.vn/cam-bien-tiem-can/cam-bien-tiem-can-lj12a3-4-zbx-npn-thuong-mo-chinh-hang-omch_sp1079_ct5094.aspx
tản nhiệt | https://linhkien.cxt.vn/7858-tan-nhiet-20x15x10mm-1-chan.html
rs232 | http://linhkienchatluong.vn/cong-usb-may-tinh-may-in/cong-db9-cai-chan-cong-han-mach-rs232comdr9_sp731_ct4222.aspx
jack nguồn | http://linhkienchatluong.vn/jack---o-cam-nguon-dc/jack-nguon-dc-cai-55x21mm-sat-tron-dc-022b_sp795_ct5466.aspx

## GSHT
Comment | Description | Designator | Footprint | LibRef | Quantity | Hãng | Trạng thái
Button 3x4x2.5 |  | B1, B2, B3, B4 | Button 3x4x2.5 | Button 3x4x2.5 | 4 | c | oke
PIN 3V MCU | Battery 3VDC | BT1 | CR1220 SMD | PIN 3V | 1 | c | oke
PIN 3V GNSS | Battery 3VDC | BT2 | CR1220 SMD | PIN 3V | 1 | c | oke
2.2uF | Capacitor | C1, C9, C10 | CAP_0805 | CapSMD | 3 | c | oke
0.1uF | Capacitor | C2, C6, C12, C13, C20, C22, C24, C26, C28, C29, C41, C42, C43, C45, C52, C55, C58, C59, C60, C61, C66 | CAP_0805 | CapSMD | 21 | c | oke
470uF/35V | Cap 1000uF/16V - 220uF/50V | C3, C4 | C10mm | CP4 | 2 | l | oke
5D330K 40V | 5D330K 33V | C5 | CN2 | CN | 1 | c | oke
47uF | Capacitor | C7, C8 | CAP_0805 | CapSMD | 2 | c | oke
39pF | Capacitor | C11 | CAP_0805 | CapSMD | 1 | c | oke
6800pF | Capacitor | C14 | CAP_0805 | CapSMD | 1 | c | oke
1uF | Capacitor | C15, C16, C17, C18, C19, C21, C23, C25, C27, C30, C33, C36, C38, C51, C62, C63, C64, C65 | CAP_0805 | CapSMD | 18 | c | oke
STLINK | Header IDC, 4 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male) | C31 | CON_4P | Header4 | 1 | c | oke
22pF | Capacitor | C32, C34, C48, C49, C50, C67, C68 | CAP_0805 | CapSMD | 7 | c | oke
10pF | Capacitor | C35, C37 | CAP_0805 | CapSMD | 2 | c | oke
OLED | Header IDC, 4 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male) | C39 | CON_4P | Header4 | 1 | c | oke
10uF | Capacitor | C40, C44, C53 | CAP_0805 | CapSMD | 3 | c | oke
100uF | Capacitor | C46 | CAP_0805 | CapSMD | 1 | c | oke | thay thế bằng tụ 10uF
100nF | Capacitor | C47 | CAP_0805 | CapSMD | 1 | 0.1u | oke
4.7uF | Capacitor | C54 | CAP_0805 | CapSMD | 1 | c | oke
NM | Capacitor | C56, C57 | CAP_0805 | CapSMD | 2 |  | không cần
NPN | Header IDC, 4 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male) | C69 | CON_4P | Header4 | 1 | c | oke
100pF | Capacitor | C70, C71 | CAP_0805 | CapSMD | 2 | c | oke
COM 9 FMALE | COM 9 | COM1 | DSB 9-F | DSB9F | 1 | l | oke
M7 | Diode 1A | D1 | SMA11 | D1A | 1 | c |  | Diode schottky
B560C-13-F | DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC | D2 | DO-214AB SMC | D5A | 1 | b
LED3mm | LED 3 holder RGB 3mm | D3 | LED 3 holder 3mm | LED3Holder_3 | 1 | b | oke
BAV99 | Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 100V 215mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | D4, D5, D8, D9, D10 | DIO_BAV99 | BAV99 | 5 | c | oke
LXES15AAA1-153 | TVS DIODE 4VWM 1005 | D6 | R-0402 | TVS | 1 | c | oke
ESDA6V1W5 | - Clamp - Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-323-5 | D7 | SOT65P210X110-5N | ESDA6V1W5 | 1 | c | oke
RKEF300HF-ND | PTC RESET FUSE 60V 3A RADIAL | F1 | FUSE2 | Fuse | 1 | c | 40V 4A
120R | Ferrite beads | FB1, FB2, FB3, FB4, FB5 | RES-SMD-0805 | Ferrite beads | 5 | c | oke
RT9013 | RT9013-33GB IC REG LINEAR 3.3V 500mA SOT23-5 | IC1, IC2 | SOT23-5 | RT9013 | 2 | c | oke
SIM A7672S | SIM A7672S-CAT-M1 | IC3 | SIM A7672S | SIM A7672S | 1 |  | đặt từ epi
TXB0102DCUR | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 | IC4 | US8 | TXB0102DCUR | 1 | c | oke
MAX232 | Dual EIA-232 Driver/Receiver | IC5 | MAX232DR | MAX232 | 1 | c | oke
DS18B20 | High Precision 1-Wire® Digital Thermometer | IC6 | DS18S20 | DS18S20 | 1 | c | oke
GPS |  | J1 | Antenna-MCX5.08-H5 | ANTEN | 1 | c | oke
GPS_ANTENNA |  | J2 | Antenna-MCX5.08-H5 | ANTEN | 1 | c | oke
RFID | Connector 8 | JP1 | CON_8P | Con8 | 1 | c | oke | có cảm biến
JP2 | WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header | JP2 | JP2-C1T | JP2 | 1 |  | Nguồn
LEVEL | Connector 3 | JP3 | CON3 | Con3 | 1 | c | oke | có cảm biến
DHT11 | Connector 3 | JP4 | CON3 | Con3 | 1 | c | oke | có cảm biến
L | Inductor | L1 | L2 UF9.8 | L2x220 | 1 | b |  | x
8.2uH | FIXED IND 6.2UH 5.7A 22.4 MOHM | L2 | L01 SMD 12*12*6 | L1 | 1 | l | oke | 6.8uH
47nH | Inductor | L3 | RES-SMD-0805 | L1 | 1 | c | oke
PWR_5V | LED Single colour Green and Red | LED1, LED9 | LED-0805-Blue | LED | 2 | c | oke
PWR_12V | LED Single colour Green and Red | LED2 | LED-0805-Blue | LED | 1 | c | oke
LED | LED Single colour Green and Red | LED3, LED4 | LED-0805-Red | LED | 2 | c | oke
LED | LED Single colour Green and Red | LED5, LED6, LED7, LED8 | LED-0805-Blue | LED | 4 | c | oke
Speaker | Loudspeaker | LS1 | SPEAKER | Speaker | 1 | c | oke
C1815 | NPN 600mW, ECB | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 | SOT23B | C1815 | 9 | c | oke
330R | Resistor SMD | R1, R6, R16, R17, R18, R36, R43, R71 | R0805 | RM | 8 | c | oke
17.4K | Resistor SMD | R2 | R0805 | RM | 1 | c | oke
10K | Resistor SMD | R3, R4, R8, R10, R12, R19, R23, R25, R26, R27, R30, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R65 | R0805 | RM | 19 | c | oke
220K | Resistor SMD | R5 | R0805 | RM | 1 | c | oke | l
4.7K | Resistor SMD | R7, R11, R28, R34, R37, R38, R41, R45, R67, R69, R73 | R0805 | RM | 11 | c | oke | l
47K | Resistor SMD | R9, R13, R29, R35, R39, R40, R42, R46 | R0805 | RM | 8 | c | oke
1.2K | Resistor SMD | R14 | R0805 | RM | 1 | c | oke
3.48K | Resistor SMD | R15 | R0805 | RM | 1 | c | oke
10R | Resistor SMD | R20, R21, R22, R47 | R0805 | RM | 4 | c | oke
1K | Resistor SMD | R24, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R66, R72 | R0805 | RM | 11 | c | oke
22R | Resistor SMD | R31, R32, R33, R63, R64 | R0805 | RM | 5 | c | oke | l
0R | Resistor SMD | R44 | R0805 | RM | 1 | c | oke
47.5K | Resistor SMD | R68 | R0805 | RM | 1 | c | oke | thay bằng 47K
18K | Resistor SMD | R70 | R0805 | RM | 1 | c | oke
LM317DCYR | 1.5-A, 40-V, adjustable linear voltage regulator 4-SOT-223 0 to 125 | U | SOT230P700X180-4N | LM317DCYR | 1 | c | oke
LM7812SX/NOPB | LM7812SX/NOPB | U1 | QTO-220 | LM78xx_1 | 1 | c | oke
TPS54360DDA | REG BUCK SPLIT RAIL 8SOPWRPAD | U2 | DDA8_3P1X2P4-M | TPS54360DDA | 1 | c | oke
STM32F103RCT6 | MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP | U3 | LQFP-64 | STM32F103RCT6 | 1 |  | đã có
SIM-KF016 | SIM Card Holder KF-016 | U4 | Sim Socket | Sim holder | 1 | c | oke
GPS L70 |  | U5 | GPS L70 | GPS L70 | 1 |  | đã có
SD_CARD | SD/MMC holder | U6 | MICROSD2 | MicroSD | 1 | c | oke
W25Q32JVSSIQ | FLASH 32MBIT 133MHZ 8SOP | U7 | SO-8 208 | W25Q32JV | 1 | c | oke
CH340G | High and Low Side Driver | U8 | SO16 | CH340G | 1 | c | oke
PC817 | Single Opto | U9 | SOT254P975X400-4N | PC817 | 1 | c | oke
USB Micro 5p DIP | USB Type B | USB1 | USB Micro 5p DIP | USB Micro 5p DIP | 1 | c | oke
32,768 Khz | Crystal 32,768kHz for timer real | X1 | XT32kn | XT32k | 1 | c | oke
8MHz | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | Y1 | ABM7_v1_1_BIG | ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | 1 | c | oke
12Mhz | Crystal For all Crystal 2pin. | Y2 | Thach Anh 2 chan SMD5032 | Thach Anh 2 chan SMD 5032 | 1 | c | oke